PROJECT CHARTER — v2.0 (Validado)

Factory "Amaru I" / PlasHub — Planta Piloto de Recolección, Clasificación y Almacenamiento de Plásticos Post-Proceso · Perú

⚠ Versión 2.0 — actualizada con las cifras validadas del Project Profile v2, la presentación de requerimientos del almacén y el documento de proyecto piloto. Reemplaza la v1.0 (02-feb-2026), cuyas cifras (500 t/mes, 2,000–3,000 m², CAPEX USD 5–15K) correspondían a etapas posteriores (Stage 2/3), no a la operación piloto Stage 1.

## Registro de correcciones v1.0 → v2.0

| Concepto | v1.0 (desactualizado) | v2.0 (validado) | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Volumen mensual Stage 1 | 500 ton/mes almacenadas | 80 t/mes (base) · 100 t/mes (optimista) · 61 t/mes break-even | Project Profile v2 — Supuestos & P&L |
| Volumen semanal | 100 ton/sem (20 t × 5 cargas) | ~10 t/sem · 1–2 camiones/sem · 8–12 bolsones | Requerimientos Almacén (PPTX) |
| Bolsón / big bag | 800×1200 mm, 600–1000 kg | 1 m³ (1×1×1 m), ~1 t, apilado máx. 2 alto | PPTX / Profile |
| Área nave Stage 1 | 2,000–3,000 m² | ~900 m² (útil 500–750; hasta 1,000). 6,000 m² = Stage 3 | Profile (renta) / PPTX |
| CAPEX Stage 1 | USD 5–15K (tabla: 5–50K) | USD 20,858 (capital disp. $20–22K; gap −$858) | Project Profile v2 — CAPEX |
| OPEX mensual | no especificado | USD 8,175/mes (renta $3,186 ≈ 900 m²) | Project Profile v2 — OPEX |
| Margen objetivo | "≥20%" / ">50%" | Bruto pond. ~49% ($128.7/t); neto ~$3.8/t a 80 t/mes | Profile — Margen por material |
| Ubicación | Huachipa / Chancay | Lima Norte (SMP / Los Olivos / Puente Piedra) | Profile — Project Background |
| Equipo de manejo | "montacargas, racks" | Montacarga contrabalanceado 3 t (obligatorio) + báscula 3 t | Profile / PPTX / Roles |

## 1. Información general del proyecto

| Ítem | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Factory "Amaru I" / PlasHub — Planta Piloto (Stage 1) |
| Empresa | Neo Amaru Global S.A.C. |
| Lugar | Perú — Lima Norte (SMP / Los Olivos / Puente Piedra) |
| Tipo de proyecto | Hub de recepción, clasificación, pesaje, almacenamiento y consolidación (sin transformación) |
| Etapa actual | Stage 1 — Piloto de consolidación (sin trituración / lavado / peletizado) |
| Fecha de inicio | Febrero 2026 |
| Duración estimada | Stage 1: operación estable y validación 6–9 meses |
| CAPEX autorizado (Stage 1) | USD 20,858 |
| Capital disponible | USD 20–22K (Alex ~$15K + Raúl ~$5K, desde ago-2026) · gap −$858 a cerrar |
| Modelo comercial | Modelo A — PlasHub compra y vende (captura margen completo) |
| Estructura societaria | Alex 60% (sponsor / proveedor / cliente ancla) · Raúl 40% (PM / operación) |
| Project Manager | Raúl |
| Patrocinador ejecutivo | Alex |
| Versión / Fecha | 2.0 · (actualiza v1.0 del 02-feb-2026) |

## 2. Propósito y justificación

### 2.1 Problema identificado

Alex, trader de commodities, debe consolidar volumen de plásticos post-proceso a partir de una red dispersa de proveedores pequeños. Esto genera: disponibilidad fragmentada, pérdida de margen por urgencia, variabilidad de calidad (sin ficha técnica ni trazabilidad) y falta de un eslabón físico propio que controle calidad y logística de consolidación.

### 2.2 Solución propuesta

PlasHub actúa como "pulmón de inventario": RECIBE → CLASIFICA → PESA → ALMACENA → CONSOLIDA ~20 t por material → DESPACHA un contenedor de 40 pies. El proyecto se ejecuta por etapas, dimensionando la inversión a resultados:

Stage 1 — Consolidación pura (este charter): recolección, clasificación, pesaje y almacenamiento segregado. ~80 t/mes, nave ~900 m². Sin maquinaria de transformación.

Stage 2 — Procesamiento básico: compactado / empaque para estandarizar producto y mejorar densidad de carga. Volumen objetivo 400–500+ t/mes.

Stage 3 — Optimización y réplica regional: escala a 5+ países, nave ~6,000 m², procesamiento avanzado.

### 2.3 Beneficios esperados

| Beneficio | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Mejora de margen | Reducir pérdida por urgencia; margen bruto ponderado ~49% ($128.7/t) con calidad controlada. | Raúl (KPIs) |
| Disponibilidad | Stock consolidado listo; tiempos de respuesta más cortos vs. búsqueda contra reloj. | Raúl + Alex |
| Calidad consistente | Rechazos < 10% (Stage 1) / < 5% (Stage 2); trazabilidad por lote (libro EC-RS + báscula). | Responsable de Calidad |
| Escalabilidad | Modelo documentado y replicable en LatAm. | Raúl |
| Relación socio | Plataforma estable para que Alex concentre energía en ventas. | Alex + Raúl |

## 3. Objetivos del proyecto

### 3.1 Objetivo primario

Implementar y operar un hub de consolidación de plásticos post-proceso en Lima Norte que garantice disponibilidad de inventario, control de calidad y márgenes mejorados para Alex y sus clientes, demostrando la viabilidad del modelo para réplica regional.

### 3.2 Objetivos específicos — Stage 1 (Piloto / Almacenaje)

Obtener los permisos requeridos: EC-RS (MINAM/SIGERSOL) — CRÍTICO, 60–90 días, iniciar de inmediato; licencia municipal de funcionamiento; INDECI / ITSE; EIA si la autoridad lo exige.

Asegurar y adecuar una nave ~900 m² (útil 500–750 m²) con patio de maniobra ≥200 m², altura libre ≥5 m, piso industrial ≥5 t/m² y 7 zonas segregadas demarcadas.

Instalar equipos Stage 1: montacarga contrabalanceado eléctrico de 3 t (obligatorio para bolsones de 1 t), báscula de piso 3 t, EPP y sistema simple de registro/inventario.

Lograr operación estable a ~80 t/mes (break-even 61 t/mes; objetivo optimista 100 t/mes), consolidando ~20 t por material por contenedor.

Validar el caso de negocio: margen bruto ponderado ~49%; rechazo por calidad < 10%; cumplimiento de KPIs operativos y de liquidez.

Stage 2 (Procesamiento básico): instalar compactado/empaque; procesar 400–500+ t/mes con valor añadido; margen de procesamiento a validar. Stage 3 (Réplica): documentar procesos y evaluar apertura en otro país.

## 4. Alcance del proyecto

### 4.1 Incluye (Stage 1)

Selección, aseguramiento y adecuación de la nave/layout en Lima Norte.

Gestión y obtención de permisos (EC-RS, municipal, INDECI/ITSE, EIA si aplica).

Adecuaciones básicas: demarcación de 7 zonas, señalética INDECI, luminarias, corredor peatonal.

Adquisición y puesta en marcha de equipos Stage 1 (montacarga 3 t, báscula 3 t, EPP, registro de inventario).

Definición de procesos (recepción, pesaje, clasificación/QC, almacenaje, consolidación, despacho) y KPIs.

Reclutamiento del equipo mínimo (Jefe de Planta/QA/HSE + operador de montacarga).

### 4.2 Excluye (Stage 1)

Trituración, lavado, peletizado o cualquier transformación (corresponde a Stage 2+).

Actividad comercial / trading de Alex más allá de aportar demanda y materiales.

Distribución final al cliente último (logística de Alex).

### 4.3 Restricciones y supuestos

Restricciones:

CAPEX Stage 1 ~USD 20,858; capital disponible $20–22K (gap −$858 a cerrar antes de firmar la nave).

Permisos en Perú pueden tomar 6–12 meses; EC-RS es ruta crítica (60–90 días).

Dependencia de una nave adecuada en zona industrial/logística compatible con plásticos.

Supuestos:

Alex aporta volumen mínimo comprometido (objetivo ~80 t/mes, mín. operativo 50–61 t/mes) — requiere carta/contrato.

Existe mercado local con demanda estable y precios de referencia verificables (Lima 2026).

Régimen tributario RMT (ventas año 1 > límite RER); pacto de socios notarial firmado antes de operar.

## 5. Resumen económico Stage 1 (validado)

| Métrica | Valor | Nota |
| --- | --- | --- |
| Volumen objetivo | 80 t/mes | base · 100 optimista · 61 break-even |
| Margen bruto ponderado | $128.7/t (~49%) | compra $132.6/t · venta $261.3/t |
| OPEX fijo mensual | USD 8,175 | renta $3,186 (~900 m²) es el mayor rubro |
| EBITDA mensual | M1 $2,625 · M2+ ~$305 | margen neto delgado a 80 t/mes |
| CAPEX inicial | USD 20,858 | báscula + montacarga + adecuación + depósito + permisos |
| Payback estimado | 8–12 meses | escenario 80 t/mes (15–18 m si <50 t/mes los 1ros 3 meses) |

Nota: la hoja de Flujo de Caja (3b) del Profile v2 contiene un error de enlace (pagos a proveedores fijados en −$21,200 los 12 meses en lugar de ~−$11,360 desde M2), que muestra insolvencia (−$142,958) pese a un P&L positivo (+$305/mes). Corregir antes de usar el modelo para financiamiento.

## 6. Gobernanza y responsabilidades

| Rol | Responsable | Autoridad / enfoque |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Alex | Decisiones estratégicas, aprobación CAPEX, cliente ancla, suministro mínimo |
| Project Manager | Raúl | Ejecución, cronograma, presupuesto, riesgos, asesores |
| Jefe de Planta / Site Manager | Ing. industrial (SENATI) | Operación diaria; también QA y HSE en Stage 1 |
| Warehouse Manager | Operador de montacarga 3 t | Recepción, almacenaje, inventario, trazabilidad de lotes |
| Asesor Legal / Regulatorio | Abogado local | Permisos, MOU, pacto de socios, compliance |
| Asesor Ambiental (EC-RS/EIA) | Outsource | Registro EC-RS, reportes ambientales para licencias |

Reuniones: Steering Committee mensual (Alex + Raúl + asesor legal si aplica); Project Team semanal (primeros meses); revisiones de Seguridad/Calidad quincenales desde el arranque.

## 7. Factores críticos de éxito

EC-RS iniciado de inmediato — sin registro MINAM no hay operación legal.

Compromiso escrito de volumen de Alex (≥ mín. operativo) — el modelo financiero depende de ello.

Cierre del gap de capital (−$858) y disponibilidad de caja para el ciclo (30–45 días).

Montacarga 3 t asegurado (compra/alquiler) — sin él no se puede descargar ni apilar bolsones de 1 t.

Liderazgo operativo presente (Jefe de Planta) y disciplina de procesos desde el día 1.

Pacto de socios y precio de transferencia documentado (riesgo SUNAT por partes vinculadas).

## 8. Riesgos principales

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| EC-RS no iniciado | Alta | 🔴 Crítico (bloquea operación legal) | Contratar consultor ambiental; abrir SIGERSOL; Plan de Manejo de Residuos. 60–90 d. |
| Gap de capital sin cerrar | Media | Alto | Subarriendo + préstamo entre socios (notaría) + negociar depósito. No firmar nave sin cerrarlo. |
| Sin compromiso de volumen (Alex) | Media | Alto | Carta/contrato de volumen mínimo (t/mes, 12 meses) antes de operar. |
| Brecha de equipo (montacarga) | Media | Alto | Presupuestar alquiler ($800–1,500/mes) o unidad usada ($10–20K). Pallet jacks no manejan bolsones de 1 t. |
| Retraso de permisos (EIA/ITSE) | Alta | Crítico | Asesor experto, trámites en paralelo, buffer 6–12 meses. |
| Concentración en cliente único (Alex) | Media | Alto | Explorar 1–2 clientes adicionales; formalizar forecast. |
| Precio de transferencia (SUNAT) | Media | Alto | Precio de mercado verificable con facturas; documentar en pacto de socios. |
| Inseguridad / extorsión en zona | Media | Medio | Ubicación cuidadosa, seguridad (CCTV/vigilancia), seguro integral. |

## 9. Autorización y aprobaciones

Este Project Charter v2.0 autoriza la preparación y ejecución del Stage 1 (piloto de consolidación) del proyecto Factory "Amaru I" / PlasHub, con las cifras validadas indicadas.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Alex | _____________________ | ____________ |
| Project Manager | Raúl | _____________________ | ____________ |
| Testigo / Asesor | — | _____________________ | ____________ |