# PROJECT CHARTER

## Factory "Amaru I" – Planta Piloto de Recolección y Procesamiento de Plásticos Post‑Proceso en Perú

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Item | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Factory "Amaru I" |
| Lugar del Proyecto | Perú - Lima, Huachipa, Zonas aledañas al Puerto Chancay |
| Tipo de Proyecto | Implementación de infraestructura industrial + operación piloto |
| Fecha de Inicio | Febrero 2026 |
| Duración Estimada | 12 (3 fases de 4 meses cada una) |
| Presupuesto Autorizado | USD 5000 – 15000 (CAPEX total, por fases) |
| Project Manager | Raúl (Project Manager & Production Manager) |
| Patrocinador Ejecutivo | Alex (Trader / Dueño de Flow Comercial) |
| Fecha de Documento | 02 de Febrero de 2026 |
| Versión | 1.0 |

## 2. PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

### 2.1 Problema Identificado

Alex, como trader experimentado de commodities, ha enfrentado durante meses/años los siguientes desafíos operativos que erosionan márgenes y reputación:

- Disponibilidad fragmentada: Al cerrar una venta de plásticos post‑proceso, debe buscar volumen en múltiples proveedores pequeños, a menudo sin stock inmediato.

- Pérdida de margen por urgencia: La necesidad de consolidar material rápido lo obliga a ceder precio y acepta condiciones menos favorables.

- Variabilidad de calidad: La dispersión de proveedores implica diferentes estándares de limpieza, contaminación y presentación; esto genera reclamaciones y cierra puertas a clientes de largo plazo. No tiene ficha técnica.

- Falta de integración vertical: Sin un eslabón físico propio, no puede controlar la calidad desde la recolección ni optimizar la logística de consolidación.

### 2.2 Solución Propuesta

Factory "Amaru I" es un centro integrado de recolección, clasificación, almacenamiento y procesamiento básico de plásticos post‑proceso en Perú. El proyecto se ejecuta en tres fases progresivas:

- Fase 1 (Meses 0–4): Centro de recolección, clasificación y almacenamiento. Actúa como "pulmón de inventario" que garantiza disponibilidad inmediata y control de calidad básico para los clientes de Alex.

- Fase 2 (Meses 4–8): Incorporación de equipos de procesamiento básico (compactadoras, empaquetadoras) para estandarizar producto y mejorar eficiencia logística.

- Fase 3 (Meses 8–12): Optimización, potencial replicación del modelo en otros países (México, Chile, Colombia, etc).

### 2.3 Beneficios Esperados

| Beneficio | Descripción | Responsable de Medición |
| --- | --- | --- |
| Mejora de margen | Reducir pérdida por urgencia; margen operativo Fase 1 > 50% sobre volumen procesado. 10% adicional si la calidad es controlada y estable. | Raúl (KPIs) |
| Disponibilidad | Tiempo de respuesta < 14 dias para despachos (vs. 28 días hoy); stock mínimo 20 toneladas permanente. (Lead time - 1 mes para despacho y 3 meses tránsito) Oportunidad: En una relación comercial de largo plazo, después del primer batch, los siguientes tendrían un lead time de 2 semanas sujeto a la disponibilidad del material en la Planta. | Raúl + Alex |
| Calidad consistente | Reducir rechazos por variabilidad a < 5%; trazabilidad completa de lotes. | Raúl (Supervisor de Calidad) |
| Escalabilidad | Modelo documentado y replicable en otros mercados LatAm. Cada planta con potencial de especialización y adaptabilidad al mercado local. | Raúl |
| Relación Socio | Plataforma estable para que Alex concentre energía en ventas, no en logística de abastecimiento. | Alex + Raúl |

## 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

### 3.1 Objetivo Primario

Desarrollar e implementar un centro operativo de recolección, clasificación, almacenamiento y procesamiento básico de plásticos post‑proceso en Perú que garantice disponibilidad de inventario, control de calidad y márgenes mejorados para Alex y sus clientes, demostrando la viabilidad del modelo para réplica regional.

### 3.2 Objetivos Específicos de Fase

Fase 1 (Piloto – Almacenaje)

- ✓ Obtener todos los permisos requeridos (EIA - Estudio de Impacto Ambiental , licencia construcción, ITSE - Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, licencia funcionamiento).

- ✓ Completar obra civil de Layout/almacén operativo (2.000–3.000 m²) esto toca ver, dependiendo a cual es el volumen que quieres mover semanal y mensualmente.
Volumen semanal 20 toneladas x 5 cargas (100 ton semanales) Big bag (800x1200 mm) - peso 600 a 1000 kg

- ✓ Instalar equipos básicos (montacargas, balanza, racks, sistemas simples).

- ✓ Lograr operación estable con 500 ton/mes almacenadas.

- ✓ Alcanzar 95%+ on‑time delivery a clientes.

- ✓ Validar caso de negocio: margen bruto ≥ 20% toca definir como queremos manejar esto. Primero definamos cuales serán los costos de operacion.

Fase 2 (Procesamiento Básico)

- ✓ Instalar y poner en marcha compactadoras y empaquetadoras.

- ✓ Procesar 500+ ton/mes con valor añadido (producto estandarizado).

- ✓ Obtener certificaciones de calidad si aplica (ej. normas de densidad/presentación).

- ✓ Demostrar margen de procesamiento ≥ 30 USD/ton toca definir cual es la ventaja en terminos de dinero que dará el compactar las pacas (Tentativo, a validar en el futuro).

Fase 3 (Optimización y Réplica)

- ✓ Documentar procesos y lecciones aprendidas.

- ✓ Evaluar apertura de Fase 2 en otro país.

## 4. ALCANCE DEL PROYECTO

### 4.1 Incluye

- Selección, aseguramiento y adecuación de terreno/Layout en Perú.

- Gestión de trámites y obtención de permisos ambientales, municipales y de seguridad (INDECI).

- Diseño y construcción de infraestructura básica (obra civil, servicios, layout).

- Adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos Fase 1 (montacargas, balanzas, racks, sistemas básicos).

- Adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos Fase 2 (compactadoras, empaquetadoras).

- Reclutamiento y capacitación de personal clave (supervisores, operadores, especialistas calidad/seguridad).

- Diseño e implementación del Sistema de Gestión Integrado (IMS) que alinee calidad, ambiente y seguridad.

- Definición de procesos operativos (recepción, clasificación, almacenaje, procesamiento, despacho).

- Establecimiento de KPIs y sistemas de monitoreo.

- Capacitaciones en seguridad, calidad y procedimientos operativos.

### 4.2 Excluye

- Operación comercial / actividad de trading de Alex más allá de aportar demanda y materiales a la planta.

- Compras de materias primas o materiales para procesamiento (responsabilidad de Alex/proveedores).

- Distribución final a clientes últimos (responsabilidad de Alex/logística).

### 4.3 Restricciones y Supuestos

Restricciones:

- CAPEX limitado a USD 5-50K; si se excede, requiere aprobación conjunta.

- Permisos en Perú pueden tomar 6–12 meses; no se garantiza velocidad.

- Dependencia de disponibilidad de terreno/Layout adecuado en zona industrial.

Supuestos:

- Alex puede aportar volumen mínimo de 500 ton/mes en Fase 1.

- Existe mercado local de plásticos post‑proceso con demanda estable.

- Financiamiento disponible vía aportes propios + posible crédito (BCP, Interbank u otro).

- Equipo proyecto (Raúl + asesor local) dedicado al 100% en primeros 18 meses.

## 5. RESULTADOS ESPERADOS (DELIVERABLES)

### Por Fase

| Fase | Deliverables Clave | Hito de Cierre |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Infraestructura operativa, sistemas básicos, permisos, operación estable | Mes 4: ITSE + primeras 500+ ton/mes |
| Fase 2 | Equipos procesamiento, procesos mejorados, mayor margen | Mes 8: 500+ ton/mes procesadas |
| Fase 3 | Documentación, optimización, decisión de réplica | Mes 12: Gate para Latam |

## 6. ESTRUCTURA DE GOBERNANZA Y RESPONSABILIDADES

### 6.1 Roles Clave

| Rol | Responsable | Autoridad | Reporta a |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Alex | Decisiones estratégicas, aprobación CAPEX, cliente ancla | — |
| Project Manager | Raúl | Ejecución, planificación, seguimiento, cumplimiento hitos | Alex + Steering Committee - Depende si quieres contratar a unos tigres en Peru |
| Site Manager / Jefe Planta | TBD (residente) | Operación diaria, cumplimiento procesos, seguridad | Raúl |
| Asesor Legal/Permisos | TBD (local) | Gestión de trámites, compliance legal, relación autoridades | Raúl |
| Asesor Técnico/Ingeniería | TBD | Diseño, selección equipos, puesta en marcha | Raúl |

### 6.2 Governance Meetings

- Steering Committee: Mensual. Asistencia: Alex + Raúl + asesor legal (si aplica). Decisiones de Gates, cambios mayores, riesgos críticos.

- Project Team Meetings: Semanal (primeros 18 meses); biweekly después. Seguimiento avance, issues, cambios.

- Safety/Quality Reviews: Quincenal a partir del arranque. Cumplimiento HSE(Health, Safety, & Environment), KPIs operativos.

## 7. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

- Permisos a tiempo: EIA aprobado en máx. 6 meses; no avanzar sin esto. Tenemos que ver que permisos estas sacando

- Compromiso de flujo Alex: Volumen mínimo garantizado; contrato claro de suministro. Tu proyeccion basado en tu tabla de clientes .

- Liderazgo operativo Aqui necesitamos si lo hago remoto o toca contratar a un tigre - Facil me consigo a uno y le hago de coach para llevar la operación de la planta  : Presencia física, decisiones rápidas, disciplina en procesos.

- Equipo residente calificado: Site manager + supervisor calidad + personal clave desde mes 6. Al principio con uno o 2 tigres la hacemos

- Comunicación clara con autoridades: Relación activa con INDECI, municipio, OEFA; anticipar requisitos. Si hace falta

## 8. RESTRICCIONES Y RIESGOS PRINCIPALES

### 8.1 Riesgos de Alto Impacto

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos permisos ambientales | Alta | Crítico (retraso 6+ meses) | Asesor legal experto, trámite paralelo, comunicación proactiva SENACE |
| Concentración en cliente único (Alex) | Media | Alto | Contrato/Forecast confirmado con volúmenes mínimos; explorar 1–2 clientes c frecuentes adicionales en Fase 2 |
| Sobrecosto CAPEX | Media | Alto | Control estricto presupuesto, cotizaciones múltiples, buffer 20% |
| Conflicto socio/governance | Baja | Crítico | MOU claro, reuniones regulares, actas de decisión, mecanismo de escalación |
| Inseguridad/extorsión en zona | Media | Medio | Ubicación cuidadosa, asesor local, plan de seguridad, seguro integral Si hace falta contratamos a una guarura |

### 8.2 Plan de Respuesta

Se detallará en el Risk Register (documento aparte), con dueño de riesgo y plan de acción para cada uno.

## 9. AUTORIZACIÓN Y APROBACIONES

### Personas Autorizadas

Este Project Charter autoriza el inicio de la Fase 0 (pre‑compromiso y de‑riesgo) y la preparación de la Fase 1 del proyecto Factory "Amaru I".

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Alex | _________________ | Pon la fecha cuando leas y apruebes este doc. |
| Project Manager | Raúl | _________________ | 01.02.2026 |
| Witness / Advisor | —-- | _________________ | __________ |