## 0. Documents list
| Color | Meaning
Milestones
A project with multiple stakeholders
# | Name of the document | Purpose | Deadline | Status | Stakeholders |  |  | R3 |  | R4 |  | R5
[5 empty] | Responsible | Reviewed by | Users List (check note for full names) | Date | Changes | Date | Changes | Date | Changes
Stage 1: Market Entry & Partnerships
1 |  |  |  | Completed
2 |  |  |  | Completed
3 |  |  |  | Cancelled
4 |  |  |  | Completed
5 |  |  |  | Completed
6 |  |  |  | Completed
7 |  |  |  | Cancelled
8 |  |  |  | In progress
9 |  |  |  | Completed
10 |  |  |  | Completed
11 |  |  |  | Completed
12 |  |  |  | In progress
13 |  |  |  | Not started
14 |  |  |  | Completed
15 |  |  |  | Not started
16 |  |  |  | In progress
17 |  |  |  | In progress
18 |  |  |  | In progress
Gate 1 🔑 - decision to continue, change scope or cancel the project
Stage 2: Financing & Preparation
19 |  |  |  | Not started
20 |  |  |  | Not started
21 |  |  |  | Not started
22 |  |  |  | Not started
23 |  |  |  | Not started
24 |  |  |  | Not started
25 |  |  |  | Not started
26 |  |  |  | Not started
27 |  |  |  | Not started
28 |  |  |  | Not started
Gate 2 🔑 - decision to continue, change scope or cancel the project
Stage 3: Factory Deployment & Operation
27
28 |  |  |  | Not started
29 |  |  |  | Not started
30 |  |  |  | Not started
Not started
What other documents are used:

## Success Criteria (hidden)
Before Project starts |  |  |  | After Project is finished
# | Category | Criteria | Weight (sums to 1) | Status | Score (1–5) | Notes | Weighted Score
1 | Timeline | Project delivered on schedule | 20% | ✅
2 | Budget | Within approved budget | 15% | ✅
3 | Quality Compliance | Meets precast tolerance standards | 20% | ✅
4 | HSE Compliance | No major safety violations | 10% | ✅
5 | Client Satisfaction | Post-project client feedback | 15% | ✅
6 | Logistics Efficiency | Just-in-time deliveries without delays | 10% | ✅
7 | Design Accuracy | Shop drawings match as-built dimensions | 10% | ✅
[6 empty] | Total Project Score | 0
[6 empty] | Max score | 5

## 2. Supuestos & PL
PlasHub — Supuestos & P&L Stage 1 ¦ 12 Meses ¦ Neo Amaru Global S.A.C.
Azul=input ¦ Negro=fórmula ¦ Verde=link hoja ¦ Fondo amarillo=supuesto crítico
A. SUPUESTOS OPERATIVOS — Inputs (texto azul = modificable)
Parámetro | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Volumen recibido (ton/mes) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Precio compra ponderado ($/t) | 190 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
Precio venta ponderado ($/t) | 400 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
Flete inbound ($/t) + Logistica | 75 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Días ciclo de caja (pago→cobro) | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30
B. OPEX FIJO MENSUAL — Inputs
Concepto OPEX | M1: $/mes; M2: Descripción / nota
Renta nave (subarrendamiento ~900 m²) | M1: 3186; M2: Subarrendamiento Lima Norte $4,800–6,400/mes. Ref: ~$7/m² mercado industrial 2026.
Salario Jefe de Planta / Site Manager | M1: 1100; M2: Ing. industrial SENATI. Bruto S/4,500/mes ≈ $1,200 (incl. CTS y vacaciones).
Salario operarios planta (×2) | M1: 1100; M2: 2 operarios S/1,500/mes c/u. M1: considerar solo 1 si volumen < 50t.
Electricidad 3-fase | M1: 350; M2: ~900-1,500 kWh/mes. Tarifa industrial Lima: ~S/0.40/kWh ≈ $100-160. Buffer $350.
Seguridad / vigilancia | M1: 1100; M2: Empresa seguridad S/1,500/mes. M1: CCTV+alarma alternativa.
Mantenimiento equipos | M1: 50; M2: Calibración báscula (S/200/año) + correctivo esporádico. Sin maquinaria pesada.
Contabilidad / contador | M1: 500; M2: Contador RMT S/800-1,200/mes. Incluye libros, SUNAT, planilla.
EPP, útiles y consumibles | M1: 200; M2: EPP S/300 + materiales registro S/200 = S/500/mes ≈ $135. Buffer $200.
Comunicaciones (internet + móvil) | M1: 100; M2: Internet industrial S/150 + móviles S/100 = S/250 ≈ $70. Buffer $100.
Servicios Basicos | M1: 100
Contingencia OPEX (5%) | M1: 389; M2: Buffer 5% del OPEX base para imprevistos. No usar rutinariamente.
TOTAL OPEX FIJO MENSUAL | M1: 8175; M2: Break-even (t/mes) = OPEX / Margen por tonelada — ver fórmula en sección C
C. P&L MENSUAL — 12 MESES (fórmulas dinámicas)
Concepto P&L | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Ingresos por ventas ($) | 32000 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840
COGS — Compra de material ($) | -15200 | -10400 | -10400 | -10400 | -10400 | -10400 | -10400 | -10400 | -10400 | -10400 | -10400 | -10400
Flete inbound ($) | -6000 | -960 | -960 | -960 | -960 | -960 | -960 | -960 | -960 | -960 | -960 | -960
MARGEN BRUTO ($) | 10800 | 8480 | 8480 | 8480 | 8480 | 8480 | 8480 | 8480 | 8480 | 8480 | 8480 | 8480
% Margen bruto | 33.75% | 42.74% | 42.74% | 42.74% | 42.74% | 42.74% | 42.74% | 42.74% | 42.74% | 42.74% | 42.74% | 42.74%
OPEX fijo mensual ($) | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175
EBITDA ($) | 2625 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305
EBITDA acumulado ($) | 2625 | 2930 | 3235 | 3540 | 3845 | 4150 | 4455 | 4760 | 5065 | 5370 | 5675 | 5980
Margen neto por tonelada ($/t) | 32.8125 | 3.8125 | 3.8125 | 3.8125 | 3.8125 | 3.8125 | 3.8125 | 3.8125 | 3.8125 | 3.8125 | 3.8125 | 3.8125
Break-even (t/mes con params M1): | M1: 61 t/mes; M2: Con parámetros M1 (ajusta inputs arriba para sensibilizar)
D. PAYBACK — Recuperación de Inversión Inicial
Métrica | M6: Valor; M9: Nota
Capital inicial invertido (CAPEX) | M6: 20858; M9: Link al CAPEX del Project Profile. Se actualiza automáticamente.
Capital disponible confirmado | M6: 20000; M9: Link al capital disponible. Alex $15K + Raúl $5K (desde ago-2026).
Gap de financiamiento | M6: -858; M9: Gap = Capital - CAPEX. Negativo = falta financiamiento. Ver opciones en Project Profile.
EBITDA acumulado Año 1 | M6: 5980; M9: Suma EBITDA 12 meses. Positivo = el año generó caja operativa.
E. MARGEN BRUTO POR MATERIAL — Referencia precios Lima 2026
Material | M1: Frec.; M2: Compra $/t; M3: Venta $/t; M4: Margen $/t; M5: Margen %; M6: Mix %; M7: Contrib. pond.
PET post-consumer | M1: Frecuente; M2: 120; M3: 240; M4: 120; M5: 50%; M6: 25%; M7: 30
HDPE industrial | M1: Frecuente; M2: 140; M3: 270; M4: 130; M5: 48.15%; M6: 25%; M7: 32.5
PP post-industrial | M1: Frecuente; M2: 130; M3: 260; M4: 130; M5: 50%; M6: 20%; M7: 26
PE Film | M1: Frecuente; M2: 100; M3: 200; M4: 100; M5: 50%; M6: 15%; M7: 15
Polvillo de Flake | M1: Frecuente; M2: 150; M3: 300; M4: 150; M5: 50%; M6: 10%; M7: 15
ABS / PS | M1: Esporádico; M2: 200; M3: 380; M4: 180; M5: 47.37%; M6: 3%; M7: 5.4
Nylon / PA | M1: Esporádico; M2: 280; M3: 520; M4: 240; M5: 46.15%; M6: 2%; M7: 4.8
Promedio ponderado | M2: 132.6; M3: 261.3; M4: 128.7; M5: 49.25%; M6: 100%; M7: 128.7
F. ESCENARIO DE ESTRÉS — ¿Cuánto aguanta la caja si Alex entrega menos?
Escenario | M1: Vol M1-3 (t/mes); M2: Vol M4+ (t/mes); M3: EBITDA M1-3 ($/mes); M4: EBITDA M4-12 ($/mes); M5: Caja tras M3 ($); M6: Runway (meses); M7: Veredicto
Base (conservador) | M1: 40; M2: 80; M3: -2775; M4: 2625; M5: -29183; M6: 7,5 m; M7: ✅ Viable
Estrés leve | M1: 30; M2: 60; M3: -4125; M4: -75; M5: -33233; M6: 5,1 m; M7: ⚠ Riesgo
Estrés severo | M1: 20; M2: 50; M3: -5475; M4: -1425; M5: -37283; M6: 3,8 m; M7: 🔴 Crítico
Optimista | M1: 60; M2: 100; M3: -75; M4: 5325; M5: -21083; M6: 278,1 m; M7: ✅✅ Sólido
⚠ Señal de alerta: si en M2 volumen real < 45 t/mes → reunión urgente. Palanca más efectiva bajo estrés: reducir OPEX (renta) antes de buscar más volumen.

## 3b. Flujo de Caja
PlasHub — Flujo de Caja Mensual (Cash Flow) ¦ 12 Meses
El P&L muestra rentabilidad devengada. El Cash Flow muestra cuándo entra y sale dinero. El ciclo de caja (30-45 días) consume caja aunque el P&L sea positivo.
A. INPUTS (links automáticos desde hoja Supuestos & PL)
Supuesto | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Volumen (t/mes) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Ingreso devengado ($) | 32000 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840
EBITDA devengado ($) | 2625 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305
Días ciclo de caja | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30
B. FLUJO DE CAJA MENSUAL — Incluye desfase ciclo de caja
Concepto CF | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Cobros efectivos (con desfase) | 0 | 32000 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 19840
Pagos a proveedores (COGS+flete) | -21200 | -21200 | -21200 | -21200 | -21200 | -21200 | -21200 | -21200 | -21200 | -21200 | -21200 | -21200
Pagos OPEX fijo (mes corriente) | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175 | -8175
Inversión inicial CAPEX (mes 0, mostrada en M1) | -20858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo neto del mes ($) | -29375 | 2625 | -9535 | -9535 | -9535 | -9535 | -9535 | -9535 | -9535 | -9535 | -9535 | -9535
Caja acumulada ($) | -50233 | -47608 | -57143 | -66678 | -76213 | -85748 | -95283 | -104818 | -114353 | -123888 | -133423 | -142958
C. KPIs DE LIQUIDEZ
Métrica | M6: Valor; M9: Nota
Caja mínima (punto crítico) | M6: -142958; M9: Si más negativa que capital disponible ($22K): riesgo de insolvencia.
Mes de caja mínima | M6: 12; M9: Mes más crítico para la liquidez. Preparar colchón adicional ese mes.
Caja al final del año (M12) | M6: -142958; M9: Positivo = empresa auto-sostenible al cierre del año 1.
Primer mes con flujo neto > 0 | M6: >12; M9: Primer mes en que genera más caja de la que consume.

## 4b. KPIs Operativos
PlasHub — Dashboard KPIs Operativos ¦ Seguimiento Semanal/Mensual
Raúl puede llevar estos KPIs sin ser contador. Actualizar semanalmente en registro simple.
KPI | Frecuencia | Fórmula de cálculo | Objetivo / Alerta | Fuente del dato | Quién mide | Acción si supera alerta
Costo por tonelada almacenada ($/t) | Semanal | OPEX semana ÷ Toneladas en almacén | Objetivo: $10-12/t ALERTA: > $15/t | Inventario + banco | Jefe de Planta | Si > $15/t: revisar rotación. Material > 45 días → bajar precio para liquidar.
Margen bruto por despacho (%) | Por despacho | (Precio venta − Precio compra) ÷ Precio venta | Mínimo: 30% Objetivo: > 40% | Factura compra + venta | Raúl / Contador | Si < 30%: revisar precio compra o renegociar precio venta. Escalar a Alex.
Días de inventario por material | Semanal | Toneladas stock ÷ Toneladas recibidas/semana | Objetivo: < 30 días ALERTA: > 45 días | Libro EC-RS + báscula | Jefe de Planta | Si > 45 días: revisar demanda. Considerar mezcla o precio rebajado.
Caja disponible vs. compromisos 30d ($) | Semanal | Saldo banco − Pagos comprometidos 30 días | ALERTA: < $3,000 Crítico: < $1,500 | Extracto bancario + facturas | Raúl | Si < $3,000: NO comprar material nuevo hasta cobrar. Activar cobro urgente.
Costo flete inbound ($/t) | Por camión | Costo total flete ÷ Toneladas del viaje | Objetivo: < $12/t ALERTA: > $18/t | Factura transportista | Warehouse Manager | Si > $18/t: renegociar o consolidar viajes (menos camiones, más llenos).
Tiempo ciclo proveedor→despacho (días) | Por lote | Fecha despacho − Fecha primera recepción del lote | Objetivo: < 30 días ALERTA: > 45 días | Libro EC-RS + nota entrega | Jefe de Planta | Si > 45 días: ¿consolidar con otro tipo? Revisar target 20 ton mínimo.
Volumen mensual vs. target (%) | Mensual | Toneladas recibidas ÷ Target mensual × 100% | Objetivo: ≥ 80% ALERTA: < 60% | Libro EC-RS + pesadas | Raúl | Si < 60% por 2 meses: reunión urgente Alex + Raúl. Revisar fuentes alternativas.
Tasa de rechazo por calidad (%) | Por despacho | Toneladas rechazadas ÷ Toneladas despachadas | Stage 1: < 10% Stage 2: < 5% | Reclamo cliente + nota devolución | Jefe de Planta | Si > 10%: revisar criterios clasificación y calificación de proveedores.

## 5b. Modelo Comercial
PlasHub — Modelo Comercial Interno ¦ Roles, Precios y Distribución entre Socios
Alex es simultáneamente proveedor, cliente y socio. Esta hoja define la estructura para evitar conflictos de precio y documenta acuerdos de governance.
A. COMPARACIÓN DE MODELOS COMERCIALES
Dimensión | Modelo A — PlasHub compra y vende | Modelo B — Fee de servicio/ton | Veredicto A | Veredicto B
Descripción | PlasHub compra a Alex a precio de mercado y vende al cliente. Captura margen completo. | Alex vende al cliente. PlasHub cobra $15-35/ton por consolidar y despachar. | ✅ Claro, trazable | ⚠ Complejo
Ingresos PlasHub (100 t/mes) | 100t × $118/t = $11,800/mes margen bruto | 100t × $25/t = $2,500/mes (fee) | ✅ Cubre OPEX | 🔴 No cubre OPEX
¿Cubre OPEX ~$9,100/mes? | Sí — desde ~86 t/mes | No — necesitaría >$36/t de fee | ✅ | 🔴 No viable Stage 1
Compatibilidad EC-RS | PlasHub es el comercializador. EC-RS aplica directamente. | ¿Quién es el comercializador? Riesgo observación MINAM. | ✅ Alineado con EC-RS | ⚠ Revisar legal
IGV en compras | PlasHub recupera IGV de compras como crédito fiscal (régimen RMT). | Sin compras propias. Sin crédito fiscal IGV. | ✅ Beneficio fiscal | ⚠ Sin beneficio
Capital de trabajo | Alto: paga al proveedor 30-45 días antes de cobrar al cliente. | Bajo: no compra material. | ⚠ Requiere capital | ✅ Bajo riesgo
Atractivo para inversores | Alto: margen trading visible, modelo escalable a otros clientes. | Bajo: márgenes mínimos, dependencia total de Alex. | ✅ Preferido | 🔴 Difícil financiar
RECOMENDACIÓN FINAL | ✅ MODELO RECOMENDADO para Stage 1 y Stage 2. | ❌ No viable Stage 1. | 🟢 IMPLEMENTAR | 🔴 DESCARTAR
B. GOVERNANCE Y DISTRIBUCIÓN ENTRE SOCIOS
Aspecto | Definición | Justificación | Documentación / acción requerida
Participación accionaria | Alex: 60% ¦ Raúl: 40% | Alex aporta $15K + flujo comercial. Raúl aporta operación y gestión del proyecto. | Formalizar en Estatuto SAC ante SUNARP. Registrar antes de primera operación.
Salario Raúl Stage 1 | S/3,500–4,500/mes (desde EBITDA ≥ 0 por 2 meses consecutivos) | No pagar salario antes de EBITDA positivo. Considera anticipo reembolsable. | Incluir en pacto de socios: condición inicio salario.
Precio de transferencia | Precio de mercado verificable | Alex → PlasHub: precio de mercado. NUNCA precio artificial. | 🔴 RIESGO FISCAL: SUNAT ajusta precios entre partes vinculadas. Documentar con facturas de mercado.
Dividendos | Solo después de recuperar CAPEX | No distribuir hasta EBITDA acumulado > CAPEX invertido. | Formalizar en pacto de socios: reserva 30% utilidades para reinversión.
Régimen tributario | Régimen MYPE Tributario (RMT) | Ventas año 1: $300-500K >> límite RER (~$140K). RMT obligatorio. | 🔴 ACCIÓN INMEDIATA: verificar régimen en SUNAT. Cambiar a RMT ANTES de primera venta.
Pacto de socios | Documento notarial obligatorio | Equity, política dividendos, precio transferencia, resolución conflictos. | Costo: S/500-1,000 (notaría) + S/1,500-3,000 (abogado). Firmar antes de primera operación.

## 1. Project Profile
Stage 1 |  |  |  |  | Stage 2 |  |  |  |  | Stage 3
Project Overview |  |  |  |  | Project Overview |  |  |  |  | Project Overview
Project name | Factory "Amaru I" – Planta Piloto Recolección y Procesamiento |  | Project Manager | Raúl | Project name | Factory "Amaru I" – Planta Piloto Recolección y Procesamiento |  | Project Manager | Raúl | Project name | Factory "Amaru I" – Planta Piloto Recolección y Procesamiento |  | Project Manager | Raúl
Location | Perú |  | Project Sponsor | Alex (Owner) | Location | Perú |  | Project Sponsor | Alex (Owner) | Location | Perú |  | Project Sponsor | Alex (Owner)
Sector | Reciclaje y Procesamiento de Plásticos Post‑Proceso |  |  |  | Sector | Reciclaje y Procesamiento de Plásticos Post‑Proceso |  |  |  | Sector | Reciclaje y Procesamiento de Plásticos Post‑Proceso
Stages | 1. Piloto – Planta de recolección + almacenamiento |  |  |  | Stages | 1. Piloto – Planta de recolección + almacenamiento |  |  |  | Stages | 1. Piloto – Planta de recolección + almacenamiento
| 2. Piloto – Planta de recolección + almacenamiento + Procesamiento |  |  |  |  | 2. Piloto – Planta de recolección + almacenamiento + Procesamiento |  |  |  |  | 2. Piloto – Planta de recolección + almacenamiento + Procesamiento
| 3. Escala a 5+ paises– Planta de recolección + almacenamiento + Procesamiento |  |  |  |  | 3. Escala a 5+ paises– Planta de recolección + almacenamiento + Procesamiento |  |  |  |  | 3. Escala a 5+ paises– Planta de recolección + almacenamiento + Procesamiento
Project Summary |  |  |  |  | Project Summary |  |  |  |  | Project Summary
Project Background: | OPORTUNIDAD: Alex necesita un hub logístico para consolidar plásticos reciclados antes de exportar. SOLUCIÓN Stage 1 — PlasHub (consolidación pura, SIN procesamiento): RECIBE → CLASIFICA → PESA → ALMACENA → CONSOLIDA 20t → DESPACHA contenedor 40 pies. Capital confirmado: USD 22,000 (Alex $15K + Raúl $5K desde ago-2026). Zona nave: SMP / Los Olivos / Puente Piedra (Lima Norte). EC-RS (MINAM): CRÍTICO — 60-90 días — INICIAR INMEDIATAMENTE. Stage 1 NO incluye: trituración, lavado, peletizado ni maquinaria pesada. |  |  |  | Project Background: | Stage 1 ha validado: -Demanda de Alex: 500+ ton/mes confirmado (contrato MOU firmado) -Ubicación de terreno: Asegurada y verificada - Especificaciones técnicas: Layout y equipos definidos Modelo financiero: IRR 25–35% validado Permisos: Expediente EIA presentado a SENACE Objetivo de Stage 2: Ejecutar construcción de Fase 1, validar operación y preparar decisión de Fase 2. |  |  |  | Project Background: | Fase 1 validó: -Operación estable con volumen 400–500+ ton/mes -Márgenes de almacenaje 5–10 USD/ton mantenidos -Calidad controlada (rechazo < 10%) -Equipos y procesos optimizados Objetivo de Stage 3: Escalar planta a Fase 2 (6,000 m²), introducir procesamiento avanzado (trituración, lavado, peletizado) y diversificar clientes más allá de Alex.
Agreed deliverables |  |  |  |  | Agreed deliverables |  |  |  |  | -
Deliverable |  | Responsable | Due Date | Status | Deliverable |  | Responsable | Due Date | Status | Deliverable |  | Responsable | Due Date | Status
Validación de mercado (demanda Alex + alternativas) |  | Raúl | 2026-02-28 |  | Aprobación de permisos (EIA, municipal, INDECI, ITSE) |  | Asesor
Estudio técnico y de factibilidad (layout, CAPEX, especificaciones) |  | Asesor Técnico | 2026-02-28 |  | Obra civil completada (nave, servicios, layout) |  | Asesor
Análisis legal/regulatorio (matriz permisos, EIA, INDECI) |  | Asesor Legal | 2026-02-22 |  | Equipos principales procurados e instalados |  | Alex
Modelo financiero piloto (forecasts 24 meses, IRR, payback) |  | Raúl | 2026-03-05 |  | Start of Production (SOP) – Fase 1 |  | Site Manager
MOU y acuerdos de gobernanza (roles, equity, CAPEX aportes) |  | Raúl + Alex | 2026-02-15 |  | Operación 6–9 meses validando volumen, calidad, márgenes |  | Site Manager
Risk Register y planes de mitigación |  | Raúl | 2026-02-04 | Progress | KPIs de operación cumplidos (volumen, rechazo < 5%, margen 5–10 USD/ton) |  | Site Manager
Selección y aseguramiento de terreno |  | Raúl + Alex | 2026-02-22 |  | Gate 2 Decision Report (Go/No-Go para Fase 2) |  | Raúl
Timelne |  |  |  |  | Timelne |  |  |  |  | Timelne
Planned start: | 2026-02-01 |  | Planned end: | 2026-03-05 | Planned start: | 2026-02-01 |  | Planned end: | 2026-03-05 | Planned start: | 2026-02-01 |  | Planned end: | 2026-03-05
Project cost - CAPEX por bloque |  |  |  |  | Project cost - CAPEX por bloque |  |  |  |  | Project cost - CAPEX por bloque
| Cost Component | Breakdown / Notes |  | Estimated USD |  | Cost Component | Breakdown / Notes |  | Estimated USD |  | Cost Component | Breakdown / Notes |  | Estimated USD
Estudios y Asesoría | Consultor EC-RS/ambiental (MINAM) | EC-RS + Plan Manejo Residuos Sólidos |  | 3500 | CAPEX – Obra Civil | Adecuación de terreno | Limpieza, nivelación, servicios básicos |  |  | Estudios y Asesoría
| Asesoría Legal (MOU + Licencia Funcionamiento) | Notaría + abogado peruano |  | 1500 |  | Layout | Estructura, techos, drenaje, pisos reforzados
| Ingeniería / diseño layout almacén | Plano 7 zonas + flujos operativos |  | 1000 |  | Oficinas y servicios complementarios | Oficina PM, laboratorio QA, baños, almacén herramientas
| Registro SUNAT + contabilidad inicial | Cambio a RMT + contador 3 meses |  | 1500 | CAPEX – Equipos Principales | Equipos de recepción/clasificación
Viajes y Logística | Depósito nave (1 mes negociado) | ~900 m² Lima Norte. Negociar 1 mes vs. estándar 3. |  | 9558 |  | Equipos de almacenamiento | Básculas, cintas transportadoras, screening |  |  | Viajes y Logística
| Adecuaciones básicas nave | Demarcación 7 zonas, señalética INDECI, luminarias |  | 1500 |  | Sistemas de control de calidad | Equipos de medición, laboratorio QA básico
Otros Costos | Equipamiento operativo inicial | Báscula 3t + 2 transpaletas + EPP |  | 2300 | CAPEX – Infraestructura | Servicios (agua, energía, desagüe) | Conexiones y acometidas |  |  | Otros Costos
| Capital de trabajo ciclo de caja M1-M2 | Pago proveedores antes de cobrar cliente (30-45 días) |  | 0 |  | Seguridad (CCTV, cercas, vigilancia) | Sistemas de vigilancia y control de acceso
|  |  |  | 20858 | CAPEX – Softwares y Sistemas | Sistema de gestión de inventario | Software + implementación | [6 empty] | 0
⚠ Análisis de Gap | Capital disponible (Alex+Raúl) | Alex ~$15K + Raúl ~$5K (desde ago-2026) |  | 20000 |  | Sistema de trazabilidad / tracking | Integración con sistema Alex |  |  | Decision Criteria
GAP = Capital disponible − CAPEX Stage 1 | Positivo = suficiente ¦ Negativo = requiere financiamiento adicional |  |  | -858 | OPEX Stage 2 (primeros 18 meses) | Nómina (Site Manager, supervisores, operadores, QA) | ~15 personas, 18 meses |  |  | 1. Strategic Impact
¿Apoya la estrategia LatAm del grupo? |  |  |  | Grade (1-5) |  | Servicios (agua, energía, internet, mantenimiento) | Gastos operativos básicos | [6 empty] | Grade (1-5)
Factory "Amaru I" es prueba de concepto para replicar en 5–7 países. Validar en Perú es crítico. |  |  |  | 5 |  | Seguros y compliance | Pólizas integrales, permisos anuales | [6 empty] | 5
¿Refuerza la relación con el trader como cliente ancla? |  |  |  | Grade (1-5) |  | Capacitación y entrenamientos | Programas internos + externos | [6 empty] | Grade (1-5)
Planta resuelve problema estructural de Alex; lo "amarra" como cliente de largo plazo. |  |  |  | 5 |  | Contingencia (10% del CAPEX) | Buffer para imprevistos | [6 empty] | 5
¿Genera aprendizaje industrial transferible? |  |  |  | Grade (1-5) | [9 empty] | Grade (1-5)
Procesos, layouts, sistemas operativos documentables y aplicables en otras plantas. |  |  |  | 5 | Decision Criteria | [8 empty] | 5
2. Financial Impact |  |  |  |  | 1. Strategic Impact |  |  |  |  | 2. Financial Impact
CAPEX dentro de límites presupuestarios |  |  |  | Grade (1-5) | Modelo operativo validado en terreno |  |  |  | Grade (1-5) |  |  |  |  | Grade (1-5)
CAPEX Stage 1 realista: USD 20,500–22,500 (subarrendamiento+equip.). Sin subarrend.: USD 30,000–35,000. |  |  |  | 5 | ¿Diseño y layout funcionan como se esperaba? |  |  |  | - |  |  |  |  | 5
IRR esperado > 20% |  |  |  | Grade (1-5) | Clientes iniciales confirmados |  |  |  | Grade (1-5) |  |  |  |  | Grade (1-5)
IRR esperado 20–28% si modelo base cumple (80 t/mes desde mes 4, margen prom. $100/t). Sensible al volumen de Alex. |  |  |  | 4 | ¿Alex volumen consistente? ¿Clientes alternativos identificados? |  |  |  | - |  |  |  |  | 4
Payback estimado < 4 años |  |  |  | Grade (1-5) | Capacidad de escala comprobada |  |  |  | Grade (1-5) |  |  |  |  | Grade (1-5)
Payback: 8–12 meses (escenario 80 t/mes). Si volumen < 50 t/mes primeros 3 meses: payback 15–18 meses. |  |  |  | 5 | ¿Sistemas pueden absorber Fase 2 sin rediseños? |  |  |  | - |  |  |  |  | 5
Modelo sensible a supuestos críticos |  |  |  | Grade (1-5) | 2. Financial Impact | [8 empty] | Grade (1-5)
Depende del volumen Alex (mín. 50 t/mes operativo, target 100 t/mes) y margen por material ($95-130/t). Requiere compromiso escrito. |  |  |  | 3 | IRR Fase 1 realizado vs. proyectado |  |  |  | Grade (1-5) |  |  |  |  | 3
3. Execution risk |  |  |  |  | ¿Se logró margen 5–10 USD/ton? ¿Márgenes operativos positivos? |  |  |  | - | 3. Execution risk
Equipo tiene capacidad |  |  |  | Grade (1-5) | Volumen procesado sustentable |  |  |  | Grade (1-5) |  |  |  |  | Grade (1-5)
Raúl probado en industria; asesores identificables localmente |  |  |  | 4 | ¿Operación alcanzó 400+ ton/mes consistente? |  |  |  | - |  |  |  |  | 4
Riesgos regulatorios mapeados |  |  |  | Grade (1-5) | Capex Fase 1 dentro de presupuesto |  |  |  | Grade (1-5) |  |  |  |  | Grade (1-5)
EIA como riesgo crítico (6–12 meses). Plan de mitigación activo. |  |  |  | 3 | ¿Sobrecostos < 10%? |  |  |  | - |  |  |  |  | 3
Riesgo de socio manejable |  |  |  | Grade (1-5) | 3. Execution risk | [8 empty] | Grade (1-5)
Alex requiere MOU claro; governance formal mitigable |  |  |  | 3 | ¿Diseño y layout validados en operación? |  |  |  | Grade (1-5) |  |  |  |  | 3
Timeline realista con buffers |  |  |  | Grade (1-5) | ¿Flujos de material optimizados? ¿Cuello de botellas resueltos? |  |  |  | - |  |  |  |  | Grade (1-5)
Permisos realistas con buffer 6–12 meses; Fase 1 SOP mes 13–14. |  |  |  | 4 | ¿Equipos operan sin fallas críticas? |  |  |  | Grade (1-5) |  |  |  |  | 4
Riesgos | Mitigaciones |  |  | Notes | ¿Uptimes > 90%? ¿Mantenimiento controlado? |  |  |  | - | Riesgos | Mitigaciones |  |  | Notes
R-001: Retraso EIA | Crítico (retrasa SOP) |  |  | Crítico (retrasa SOP) | ¿Calidad de producto consistente? |  |  |  | Grade (1-5)
R-002: EC-RS no iniciado — CRÍTICO 🔴 | ACCIÓN INMEDIATA: contratar consultor ambiental Lima (S/3,500-5,000). Abrir cuenta SIGERSOL. Redactar Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 60-90 días proceso. |  |  | 🔴 CRÍTICO — bloquea operación legal | ¿Rechazo < 10%? ¿Clientes satisfechos? |  |  |  | -
R-003: Gap de capital sin resolver | Combinar: subarrendamiento + préstamo entre socios (notaría) + negociación depósito. No firmar nave sin cerrar gap. |  |  | Alto — retrasa SOP indefinidamente | 4. Partner Readiness
R-004: Sin compromiso escrito de volumen (Alex) | Formalizar carta compromiso mínimo volumen (X ton/mes, 12 meses). Sin esto el modelo financiero es inválido. |  |  | Alto — modelo financiero depende de esto | ¿Contrato de suministro con trader firmado (volúmenes)? |  |  |  | Grade (1-5)
[5 empty] | ¿Alex garantiza 500+ ton/mes mínimo? ¿Contrato activo durante Fase 1? |  |  |  | -
[5 empty] | ¿Relación con Alex operativamente sólida? |  |  |  | Grade (1-5)
Final project grade |  |  |  |  | ¿Comunicación fluida? ¿Conflictos resueltos? |  |  |  | - | Final project grade
4.25 |  |  |  |  | ¿Clientes alternativos identificados y comprometidos? |  |  |  | Grade (1-5) | 4.25
Obstacles - opportunities - risks | Stage 1 ha acumulado suficiente información para justificar inversión en Stage 2. Riesgos críticos (EIA, Alex, CAPEX) están mapeados con planes de mitigación. Condición crítica para avanzar: MOU con Alex debe estar firmado antes del 15 Febrero 2026. |  |  |  | ¿Mínimo 1 cliente adicional con LOI? |  |  |  | - | Obstacles - opportunities - risks
Final Decision | Go |  | Signature by Business Team representative | Raul | Riesgos | Mitigaciones |  |  | Notes | Final Decision | Go |  | Signature by Business Team representative | Raul
[5 empty] | Riesgos país y seguridad controlados | ¿Incidentes de seguridad < esperado? ¿Entorno político estable?
[5 empty] | Retención de talento clave | ¿Site Manager y equipo core permanecieron? ¿Rotación controlada?
[5 empty] | Capacidad de gestión de cambios | ¿Se adaptó operación a realidades locales? ¿Lecciones aprendidas documentadas?
Final project grade
-
[5 empty] | Obstacles - opportunities - risks | Notas: Gate 2 será decisión de lanzar Fase 2 (procesamiento, expansión a 6,000 m²) o estabilizar Fase 1. Proyección: Si volumen Alex mantiene 500+ ton/mes y márgenes positivos, GO es altamente probable.
[5 empty] | Final Decision | Go |  | Signature by Business Team representative | Raul

## 3. Partner requirements
Factory Requirements
| Category | Responsible for req. | Requirement |  | Indoor / Outdoor facility Spec | Outdoor Tent Spec | Priority | Notes / Scaling | Facility Spec | Notes | Questions | Setup Spec | Notes
Tab 2 – Equipment & Permits
| Category | Responsible for req. |  | Item | Priority | Notes |  |  | Facility Spec | Notes | Questions | Setup Spec | Notes
Equipment
Permits
Tab 3 – Material Requirements
| Category |  |  | Item | Priority | Notes |  |  | Facility Spec | Notes | Questions | Setup Spec | Notes
Material
Tab 4 – Factory area requirements
| Scenario (all double cell) |  |  | Zones Included (Printing, Curing, Casting, Storage, etc) | Zones Not Included (Lab, changing rooms, offices, etc.) |  | Total Estimated Indoor Area Factory (sq m) | Total Estimated Indoor Area On-site (sq m) | Facility Spec (Indoor area) | Notes | Questions | Facility Spec (Indoor area) | Facility Spec (Outdoor area)
[9 empty] | Notes |  |  | Notes
Tab 5 – Alterations/changes needed to the facility
No. | Category | Responsible for req. | Location | Description | Priority | Notes
1 | Immediate modifications
2
3
4
5
6
7
8
9 | Long term modifications
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## Roles y Responsabilidades
Rol | Enfoque principal | Responsabilidades clave | Asignee | Notes
Project Manager | Proyecto (Stage 1–2) | Liderar planificación y ejecución del proyecto, cronograma y presupuesto; coordinar asesores (legal, ambiental, técnico, financiero); gestionar riesgos y reportar a socios. | Raul
Jefe de Planta / Site Manager | Operación | Gestionar operación diaria (recepción, almacenamiento, clasificación); cumplir KPIs de volumen, calidad y seguridad; liderar al equipo de planta y coordinar mantenimiento. | Ingeniero industrial | Uno egresado de la Senati o Una universidad de por ahi. De preferencia con experiencia en procesos industriales. O si no, el recien egresado necesitará de asesoria (Probablemente de Raul)
Warehouse Manager | Operación | Planificar y coordinar recepción, almacenamiento e inventarios; organizar layout de almacén; supervisar operarios de bodega y asegurar trazabilidad de lotes. | Jefe de almacen | Una persona que pueda operar un montacarda de hasta 3 toneladas
Agente Comercial | Comercial | Asegurar suministro mínimo (p.ej. 500+ ton/mes); cerrar contratos con clientes finales; definir precios y condiciones comerciales; actuar como “cliente ancla” y socio estratégico. | Alex
Responsable de Calidad (QA) | Operación | Definir y aplicar criterios de calidad; tomar muestras y registrar resultados; gestionar rechazos y reprocesos; apoyar implementación de sistemas de trazabilidad. | Ingeniero industrial | El mismo que Jefe de planta en la primera stage. Dependiendo de la escala en la segunda stage se necesitará de una persona totalmente dedicada a este rol
Responsable HSE (Seguridad y Medio Ambiente) | Operación | Implementar normas de seguridad, EPP y procedimientos; capacitar al personal; supervisar cumplimiento ambiental en operación; gestionar incidentes y acciones correctivas. | Ingeniero industrial | El ingeniero industrial deberia tener un conocimiento en normas regulatorias de seguridad. Super importante incluir este rol en la descripcion del trabajo(JD) para el Jefe de planta
Técnico de Mantenimiento | Operación | Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (básculas, cintas, clasificación y, luego, trituración/lavado); gestionar repuestos; registrar historial de fallas. | Un tecnico del Senati | no es necesario full time, se le contrata para hacer un mantenimiento mensual, trimestral o dependiendo a las especi ficaciones de la maquinaria. Outsource Solo necesario en la segunda etapa.
Supervisores de Turno | Operación | Coordinar al personal por turno; asignar tareas diarias; asegurar cumplimiento de procedimientos y estándares de seguridad; reportar incidencias a Jefe de Planta. | Ingeniero industrial | Entra en el rango de responsabilidades del Jefe de Planta
Operarios de Planta y Almacén | Operación | Realizar carga/descarga, clasificación, limpieza, orden de almacén; operar equipos básicos; cumplir normas de seguridad y calidad. | Operador de montacarga | Un operador con almenos 2 años de experiencia en operacion con montacarga
Jefe de Finanzas / CFO (puede ser part‑time) | Finanzas | Desarrollar y actualizar el modelo financiero; controlar CAPEX y OPEX; elaborar reportes mensuales a socios; gestionar flujo de caja y relación con bancos/inversores. | Tigre en Finanzas. Outsource a una firma de consultoria
Administración / RR.HH. | Soporte | Gestionar contrataciones, nómina y turnos; administrar documentación laboral; coordinar capacitaciones; apoyar en compras generales y servicios. | No needed | Este no es necesario al principio, normalmente se contrata a alguien asi cuando la empresa crece a mas de 20 personas
Asesor Legal / Regulatorio | Proyecto | Tramitar y hacer seguimiento de permisos (EIA, municipal, INDECI, ITSE); estructurar contratos y MOU entre socios; asesorar en temas societarios y de compliance. | Abogado | Un abodago para revisar los contratos
Asesor Ambiental (EIA) | Proyecto | Preparar y sustentar el EIA; definir requisitos ambientales de diseño (PTAR, manejo de residuos); acompañar monitoreo ambiental en operación inicial. | Outsource o asesor ambiental. | Lo que se necesita de esta persona es la elaboracion de reportes ambientales necesarios para las certificaciones y licencias
Asesor Técnico / Ingeniería | Proyecto | Diseñar layout y especificaciones de equipos; apoyar selección de proveedores y contratos de obra/equipos; revisar propuestas técnicas y optimizaciones de proceso. | Raul | Cuando la planta inicie operaciones, yo me puedo hacer cargo de esto