## Permisos & Legal
PlasHub / Factory "Amaru I" — Ruta crítica de Permisos y Legal (Stage 1)
Iniciar HOY los ítems de ruta crítica (✦). Duraciones en días hábiles aprox. Actualizar 'Estado' semanalmente.
# | Ítem | Categoría | Responsable | Duración (d) | Depende de | Ruta crítica | Inicio objetivo | Fin objetivo | Costo (USD) | Estado | Notas
1 | EC-RS — registro Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (MINAM/SIGERSOL) | Ambiental | Asesor ambiental | 60–90 | — | ✦ SÍ |  |  | 3,500 | No iniciado | BLOQUEA operación legal. Abrir cuenta SIGERSOL + Plan de Manejo de Residuos. INICIAR DÍA 1.
2 | Constitución / verificación SAC + cambio a Régimen MYPE Tributario (RMT) | Tributario | Contador | 10–15 | — | ✦ SÍ |  |  | 1,000 | En progreso | Ventas año 1 > límite RER → RMT obligatorio ANTES de la 1ra venta.
3 | Pacto de socios (notarial): equity 60/40, precio transferencia, dividendos | Legal/Societario | Abogado + socios | 10–20 | — | ✦ SÍ |  |  | 1,000 | No iniciado | Firmar ANTES de la primera operación. Mitiga riesgo SUNAT partes vinculadas.
4 | Carta/contrato de compromiso de volumen mínimo (Alex) | Comercial | Raúl + Alex | 7–14 | — | ✦ SÍ |  |  | 0 | No iniciado | Mín. t/mes por 12 meses. Sin esto el modelo financiero es inválido.
5 | Selección y firma de nave (subarriendo ~900 m²) | Inmobiliario | Raúl + Alex | 20–30 | 1,4 | ✦ SÍ |  |  | 9,558 | No iniciado | No firmar antes de cerrar brecha de capital. Negociar garantía 1 mes.
6 | Compatibilidad de uso / zonificación (municipio) | Municipal | Asesor legal | 15–30 | 5 | SÍ |  |  | 200 | No iniciado | Verificar que el predio permite almacenar plásticos (residuo no peligroso).
7 | Licencia de funcionamiento (municipal) | Municipal | Asesor legal | 15–45 | 5,6 | SÍ |  |  | 500 | No iniciado | Depende de zonificación + ITSE.
8 | ITSE — Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (INDECI) | Seguridad | Asesor + Jefe Planta | 15–30 | 5 | SÍ |  |  | 800 | No iniciado | Extintores, salidas, señalética. Ver checklist INDECI en plashub-layout.html.
9 | EIA / DIA (si la autoridad lo exige para Stage 1) | Ambiental | Asesor ambiental | 30–180 | 1 | Posible |  |  | 0 | Por confirmar | Confirmar si aplica a consolidación (sin procesamiento). Buffer 6–12 m.
10 | Adecuación nave: demarcación 7 zonas, señalética, luminarias, piso | Obra | Raúl + contratista | 10–15 | 5 | No |  |  | 1,500 | No iniciado | Floor marking & signage.
11 | Montacarga 3 t — contrato de alquiler | Equipos | Raúl | 5–10 | 5 | ✦ SÍ |  |  | 1,000/mo | No iniciado | Obligatorio para bolsones de 1 t. NO usar transpaletas para apilar.
12 | Báscula de piso 3 t — compra + calibración | Equipos | Raúl | 5–10 | 5 | No |  |  | 1,200 | No iniciado | Pesaje al ingreso/egreso. Calibración anual.
13 | Seguro integral (responsabilidad, incendio, contenido) | Riesgo | Asesor | 7–14 | 5 | No |  |  | incl. OPEX | No iniciado | Carga de fuego alta (plásticos) — confirmar cobertura.
14 | Cierre de brecha de capital / capital de trabajo | Financiero | Raúl + Alex | 15–30 | 4 | ✦ SÍ |  |  | — | No iniciado | Garantía 1 mes + prepago Alex + puente socios. Ver §7 business plan.
15 | Cuenta bancaria empresa + (opcional) línea MYPE / factoring | Financiero | Raúl | 10–20 | 2 | No |  |  | — | No iniciado | Dimensionar línea al pozo de caja (~$26K).
16 | SOP — inicio de operaciones (primer inbound) | Operación | Jefe de Planta | — | 1,3,5,8,11 | Hito |  |  | — | No iniciado | Solo tras EC-RS + ITSE + nave + equipos.
| Leyenda Estado: | No iniciado | En progreso | Completado | Por confirmar
✦ = ruta crítica (determina la fecha de SOP). Iniciar EC-RS, RMT, pacto de socios y compromiso de Alex de inmediato.